## Timeline
Board - SSU (by years)
|  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
| Start | End | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez.
Project Management | 04/Mai/2019 | 21/Okt./2019 | Mai: Project Management (04/Mai/19 - 21/Okt./19); Juni: Project Management (04/Mai/19 - 21/Okt./19); Juli: Project Management (04/Mai/19 - 21/Okt./19); Aug.: Project Management (04/Mai/19 - 21/Okt./19); Sep.: Project Management (04/Mai/19 - 21/Okt./19); Okt.: Project Management (04/Mai/19 - 21/Okt./19)
Hardware/Selection | 10/Juni/2019 | 14/Juni/2019 | Juni: Hardware/Selection (10/Juni/19 - 14/Juni/19)
Hardware/Construction plan | 12/Juni/2019 | 19/Juli/2019 | Juni: Hardware/Construction plan (12/Juni/19 - 19/Juli/19); Juli: Hardware/Construction plan (12/Juni/19 - 19/Juli/19)
Hardware/Assembling | 23/Juli/2019 | 29/Sep./2019 | Juli: Hardware/Assembling (23/Juli/19 - 29/Sep./19); Aug.: Hardware/Assembling (23/Juli/19 - 29/Sep./19); Sep.: Hardware/Assembling (23/Juli/19 - 29/Sep./19)
Raspberry/Setup | 17/Sep./2019 | 10/Nov./2019 | Sep.: Raspberry/Setup (17/Sep./19 - 10/Nov./19); Okt.: Raspberry/Setup (17/Sep./19 - 10/Nov./19); Nov.: Raspberry/Setup (17/Sep./19 - 10/Nov./19)
Writing the scientific work | 23/Sep./2019 | 26/Jan./2020 | Sep.: Writing the scientific work (23/Sep./19 - 26/Jan./20); Okt.: Writing the scientific work (23/Sep./19 - 26/Jan./20); Nov.: Writing the scientific work (23/Sep./19 - 26/Jan./20); Dez.: Writing the scientific work (23/Sep./19 - 26/Jan./20); Jan.: Writing the scientific work (23/Sep./19 - 26/Jan./20)
Visualization/Design | 28/Sep./2019 | 13/Okt./2019 | Sep.: Visualization/Design (28/Sep./19 - 13/Okt./19); Okt.: Visualization/Design (28/Sep./19 - 13/Okt./19)
Raspberry/Code connections | 13/Okt./2019 | 10/Nov./2019 | Okt.: Raspberry/Code connections (13/Okt./19 - 10/Nov./19); Nov.: Raspberry/Code connections (13/Okt./19 - 10/Nov./19)
Visualization/Code | 13/Okt./2019 | 31/Dez./2019 | Okt.: Visualization/Code (13/Okt./19 - 31/Dez./19); Nov.: Visualization/Code (13/Okt./19 - 31/Dez./19); Dez.: Visualization/Code (13/Okt./19 - 31/Dez./19)